艺术设计学院2019暑期小学期专业实践工作方案

一、时间与人员安排

1. 时    间：2019年7月10日-7月19日（两周）

2. 参加学生及要求：经报名和遴选，拟接纳30名艺术设计学类、工学类学生（产品设计专业学生10名、电子与电气工程学院学生 10名、计算机工程学院学生10名）。每3名学生组成一个组（产品设计专业学生1名、电子与电气相关专业学生1名、计算机相关专业学生1名），共计10个组。遴选办法：若报名超过30人，则按照参加学科技能竞赛情况择优录取。

3. 指导教师团队：艺术设计学院、电子与电气工程学院、计算机工程学院分别选派1名指导教师。

二、实训项目

1. 项目名称

智能小家电设计实训

2. 项目实训内容

通过市场调研，了解当前智能家电社会需求及产品发展趋势，开展以台灯、电子钟等为主题的智能小家电设计项目实训，重点学习产品开发流程、技术需求、产品生产工序及要求等。

3. 实训方式：理论讲解20% +实践操作80%。

三、学分与工作量

暑期小学期专业实践是人才培养方案的重要内容，学生全程参与并完成实践项目，经考核合格，可认定创新创业学分1.0学分，也可作为评优评先加分项等。

指导教师工作量按照学校绩效工资方案中教学工作量认定与管理办法中有关规定执行。每位指导教师工作量由各学院根据各指导教师承担工作任务酌情合理分配。

四、组织实施

1. 学院成立“暑期小学期专业实践”工作小组，负责本单位该项工作的具体落实。

组  长：胡飞

组  员：杨涛、电子与电气工程学院指导教师、计算机工程学院指导教师

联系人：杨涛

2. 相关学院提前安排好“暑期小学期专业实践”课程（含大纲）、指导教师、实训耗材、教学场所等工作，组织好指导老师，遴选好学生，保证各项工作的顺利进行。针对实训内容，需购置电子元器件、3D打印、绘图、制作等耗材11套（10套学生制作，1套指导老师示范），预算约9250元。（附耗材清单）

3. 做好学生组织动员工作，增强学生对“暑期小学期专业实践”教学安排的认识，明确实践意义，并要求学生全程参与项目开发。

4. 指导教师应严格执行“暑期小学期专业实践”有关工作安排，每天严格考勤，指导学生开展实训、按时撰写实践报告等。

5. 考核方式注重过程性学习评价，实训最后一天开展项目答辩，每小组制作PPT，展示实物产品，由相关学院组织点评，评定答辩成绩。学生总评成绩由出勤率+每天掌握情况+项目整合成绩+PPT答辩成绩+实践报告等组成。

艺术设计学院

2019年6月8日

附：实训大纲

|  | 知识点 |
| --- | --- |
| 第1天 | 智能小家电产品设计技术流程（杨） 1、产品设计程序与方法 2、产品结构、材料分析 3、创意设计思维 4、实训：智能小家电产品功能分析 5、产品草图方案绘制 |
| 第2天 | 智能小家电产品智能显示、控制技术流程（电子、计算机） 1、电子显示、智能控制原理分析 2、实训：产品电子电路设计 |
| 第3天 | 实训：产品电子电路设计（电子、计算机） |
| 第4天 | 实训：产品三维建模及效果图的制作（杨） |
| 第5天 | 实训：产品外观、电子电路设计方案分析与修改（电子、计算机） |
| 第6天 | 实训：产品模型3D打印、抛光、上色（杨） |
| 第7天 | 实训：产品模型3D打印、抛光、上色（杨） |
| 第8天 | 实训：产品电子电路安装、调试（电子、计算机） |
| 第9天 | 实训：产品电子电路安装、调试（电子、计算机） |
| 第10天 | 1、实训：实现产品综合功能调试、完善。（杨、电子、计算机） 2、项目验收，开展答辩，综合评定成绩。 |