教务字〔2018〕146号

关于做好2019年新增学士学位授予权专业评审工作的通知

各有关学院：

按照省学位办的要求，我校2015年开始招生的安全工程（工学）、物联网工程（工学）、物流工程（工学）、财务管理（管理学）4个专业，将于2019年上半年接受省学位办学士学位授予权评审。为保证有计划、按步骤、高质量地完成此项评审工作，依据省人民政府学位委员会《关于普通高等学校申请新增学士学位授予专业以及增列学士学位授予单位工作有关问题的通知》（学位［2003］1号）要求，现对我校2019年新增学士学位授予权专业评审有关工作布置通知如下：

一、组织领导

（一）校学士学位评定委员会全面领导2019年新增学士学位授予权专业评审工作。校学士学位评定委员会办公室（以下称校学位办）具体指导、协调2019年新增学士学位授予权专业自查、自评和自建等工作。

（二）相关学院要成立由院长为组长，副院长、专业负责人为副组长，教学秘书、办公室主任、教研室主任、骨干教师等为成员的学士学位授予权评审工作小组，全面负责本学院相关专业学士学位授予权评审工作的领导、决策和部署。

二、工作进程

（一）第一阶段（2018年12月5日～21日）：成立工作机构，制定工作计划，细化工作安排。

1．校学位办印发相关文件，对2019年新增学士学位授予权专业评审工作进行具体部署。

2．相关学院要根据校学位办的要求，制定本学院学士学位授予权专业评审工作计划，细化评建工作安排。

（二）第二阶段（2018年12月24日～2019年1月11日）：分解任务，撰写材料，整理支撑材料

1．相关学院组织教职工认真学习、领会《安徽省普通高等学校学士学位授权专业评审指标体系（试行）》文件，积极开展学士学位授予权专业评审的自查、自评和自建工作。

2．相关学院要指定专人负责学士学位授予权专业自评报告、自评综述及自评依据等材料的撰写和专业简况表的填报工作；同时指定专人负责学士学位授予权专业相关支撑材料的收集、整理、归档和上报工作。

3．2019年新增学士学位授予权专业自评报告、自评综述及自评依据和专业简况表等初稿材料及相关支撑材料的收集、整理和归档工作须于2019年1月11日前完成。

（三）第三阶段（2019年1月14日～2月28日）：完善材料，补充支撑材料

1．相关学院完善学士学位授予权专业自评报告、自评综述及自评依据和专业简况表等相关材料，补充相关支撑材料。

2．完成2019年新增学士学位授予权专业自评报告、自评综述及自评依据和专业简况表等定稿材料，全面完成学士学位授予权专业评审支撑材料的收集、整理和归档工作。

3．2019年新增学士学位授予权专业自评报告、自评综述及自评依据和专业简况表等定稿材料务必于2019年2月28日前报送校学位办。

（四）第四阶段（2019年3月1日～3月29日）：形式审查，材料印刷，向校学位办集中报送相关材料

1．校学位办于2019年4月中旬组织召开2019年新增学士学位授予权专业评审工作汇报会，对相关学院学士学位授予权专业自评报告、自评综述及自评依据和专业简况表等相关材料进行形式审查，并提出修改意见。

2．相关学院根据评审会上专家委员提出的修改意见，对相关材料进行修改，并将修改后的学院学士学位授予权专业自评报告、自评综述及自评依据和专业简况表等相关材料印刷后报校学位办。

3．校学位办根据省学位办的要求，及时将相关材料报省学位办备案。

4．校学位办对相关学院报送的学士学位授予权专业各种电子材料与纸质材料进行整理、归档。

三、工作要求

（一）思想重视，工作认真

相关学院要高度重视、扎扎实实、认认真真做好这一既具基础性，又具全局性的重要工作，务必要按校学位办规定的时间节点高质量地完成各阶段工作任务。

（二）精心组织，确保质量

相关学院2019年新增学士学位授予权专业自评报告、自评综述及自评依据的撰写与专业简况表的填报等工作，实行“责任到人、分级负责”的工作机制，相关工作人员对院长负责，院长对学校负责。

（三）加强协作，密切配合

为了圆满完成该项工作，相关学院和人员必须树立集体意识、大局意识、合作意识，切实加强人员和相关部门之间的协作配合。

（四）材料完备，支撑有力

2019年新增学士学位授予权专业收集、整理的支撑材料要达到“全、实、好”的要求。“全”，即自评报告内容均要有支撑材料，每个论述都要有翔实可信的支撑材料；“实”，即支撑材料是原始的，补充的材料要规范，时间、内容与自评报告的观点相吻合；“好”，即支撑材料目录编排合理，并与具体材料完全对应。避免出现“有目录无材料、有材料无内容、有材料没综合、有材料没分析、有结果没过程材料”现象。

本通知中的附件及相关材料可到教学秘书QQ群共享中下载。如对指标评审内容以及标准理解有疑问的，可以通过QQ群或者电话等方式咨询。（QQ群号：15356665，电话：0552-3177273）

教务处

2018年12月3日

附件：

1．安徽省普通高等学校学士学位授权专业评审指标体系（试行）

2．蚌埠学院2019年新增学士学位授予权专业自评报告（基本模板）

3．蚌埠学院2019年新增学士学位授予权专业自评综述及自评依据（基本模板）

4．蚌埠学院2019年新增学士学位授予权专业简况表1

5．蚌埠学院2019年新增学士学位授予权专业简况表2

6．蚌埠学院学士学位授予权专业申报材料撰写要求和格式规范